## Feuil1
Module | Nom du test | Détection de bug | Etat
Trombinoscope
Afficher le trombinoscope d'une formation continue
Afficher le trombinoscope d'une Promotion
Afficher le trombinoscope d'une formation continue ne contenant pas de stagiaires
Afficher le trombinoscope d'une Promotion ne contenant pas de stagiaires
| Afficher le trombinoscpe d'une liste de stagiaire ne possédant pas de photos | bug détecté : revoir la gestion de l'url, elles semblent classées dans un dossier.
Afficher un trombinoscope puis imprimer en sélectionnant une imprimante physique
Afficher un trombinoscope puis imprimer en sélectionnant une imprimante virtuelle (PDF Creator)
| Afficher successivement le trombinoscope d'une promotion et d'une formation | bug détecté : le nombre de colonnes du grid s'incrémente, entrainant l'apparition d'un ascenceur | Corrigé
Absence rapide
Ajout d'une absence en validant par le bouton "Soumettre absence temporaire"
| Soumission d'une absence temporaire sans saisir de nom | bug détecté : pas d'avertissement. -> mettre un messagebox.show pour dire qu'il n'y a pas de stagiaire sélectionné.
Ajout d'une absence en validant par la touche entrée.
Profil et alertes
Affichage d'un stagiaire disposant d'une photo
| Affichage d'un stagiaire ne disposant pas d'une photo | bug détecté : exception lors de l'afffichage de la photo | Corrigé
| Affichage des information du contact du stagiaire | bug détecté : s'il y a plusieurs contacts ? ET d’où sort le "TUT" ? -> pas dans l'appli administrative | Corrigé
Affichage des différents seuils d'absences
Affichage des différents seuils de retards
Affichage des absences temporaires non renseignées
| Clic sur le nombre de retards pour afficher la liste des absences | bug détecté : pour l'instant, un clic entraine l'affichage de l'historique, mais quand l'item sera de type ECF ?
Clic sur le nombre d'absences pour afficher la liste des absences
Clic sur le nombre d'absences temporaires pour afficher la liste des absences
Observations
Affichage d'une liste d'observations vide
| Ajout d'une observation de type pédagogique | bug déteccté : l'affichage du grid ne s'actualise pas
Ajout d'une observation de type entreprise
Suppression d'une observation
| Modification d'une observation (changement du type) | bug détecté : toutes les observations sont pédagogiques à l'affichage.
Modification du titre d'une observation
| Modification du texte d'une observation | bug détecté : création d'une nouvelle observation. Peut être lié au fait que les obs soient pédagogique.
Tentative de modification des champs du datagrid.
Absences/Retards
| Ajout d'un retard | bug détecté : on ne sait pas si l'ajout a été effectué
| Ajout d'une absence | bug détecté : la date de fin de l'absence est buggée (mauvais copier/coller sur le nom du champs ?)
| Ajout d'un retard de 0 minutes | bug détecté : "la date de fin est antérieure" -> faux, elle est égale (juste modifier texte affiché)
Ajout d'un retard avec date de fin antérieure à date début.
Ajout d'un retard sans saisir de raison
| Ajout d'un retard avec un texte à la place de la date | bug détecté : "cette absence est déjà ajoutée" -> à surveiller
| Ajout d'un retard avec un texte à la place de l'heure de début | bug déteccté : exception non gérée
| Ajout d'un retard de 0 minutes | bug détecté : "la date de fin est antérieure" -> faux, elle est égale (juste modifier texte affiché) + au lieu de concaténer les deux nombres, les convertir directement en dates
Ajout d'une absence avec date de fin antérieure à date début.
Ajout d'une absence sans saisir de raison
| Ajout d'une absence avec un texte à la place de la date | bug détecté : "cette absence est déjà ajoutée" -> à surveiller
| Ajout d'une absence avec un texte à la place de l'heure de début | bug déteccté : exception non gérée
| Ajout d'une absence de 10 ans | bug détecté : la durée de l'absence est basé sur les heures, et dure 5 minutes
Utilisation du bouton Annuler
Historique absences/retards
Vérification du compteur des absences et retards
Clic sur un enregistrement du datagrid, puis sur un autre pour vérifier le refresh du formulaire
Tentative de modification des champs du datagrid.
Clic sur bouton Supprimer puis annulation
Modification basique d'une absence
Modification basique d'un retard
Modifications d'une absence en utilisant les tests ci-dessus
Modifications d'un retard en utilisant les tests ci-dessus
Autres
| Accès concurrentiel | pas fait
Base de données non joignable
| Saisie login / mot de passe (connection AD != domaine stagiaires.local) | pas fait
| Saisie mauvais login / mot de passe (connection AD != domaine stagiaires.local) | pas fait