## Feuil1
Module | Nom du test | Détection de bug | Etat
Trombinoscope
Afficher le trombinoscope d'une formation continue
Afficher le trombinoscope d'une Promotion
Afficher le trombinoscope d'une formation continue ne contenant pas de stagiaires
Afficher le trombinoscope d'une Promotion ne contenant pas de stagiaires
| Afficher le trombinoscpe d'une liste de stagiaire ne possédant pas de photos | bug détecté : revoir la gestion de l'url, elles semblent classées dans un dossier (attente réponse mail jérome) | en attente
Afficher un trombinoscope puis imprimer en sélectionnant une imprimante physique
Afficher un trombinoscope puis imprimer en sélectionnant une imprimante virtuelle (PDF Creator)
| Afficher successivement le trombinoscope d'une promotion et d'une formation | bug détecté : le nombre de colonnes du grid s'incrémente, entrainant l'apparition d'un ascenceur | Corrigé
Absence rapide
| Ajout d'une absence en validant par le bouton "Soumettre absence temporaire" | incohérence : le formulaire est nommé "absence rapide", et lorsqu'une absence est ajoutée, "Retard ajouté" est affiché. (+ faute de frappe) | Corrigé
| Soumission d'une absence temporaire sans saisir de nom | bug détecté : pas d'avertissement. -> mettre un messagebox.show pour dire qu'il n'y a pas de stagiaire sélectionné. | Corrigé
Ajout d'une absence en validant par la touche entrée.
Profil et alertes
| Affichage d'un stagiaire disposant d'une photo | bug détecté : le contact et le stagiaire sont liés bizarrement, ça ne tient pas trop la route. La correction apporte une gestion plus souple. | Corrigé
| Affichage d'un stagiaire ne disposant pas d'une photo | bug détecté : exception lors de l'afffichage de la photo | Corrigé
| Affichage des information du contact du stagiaire | bug détecté : s'il y a plusieurs contacts ? ET d’où sort le "TUT" ? -> pas dans l'appli administrative | Corrigé
Affichage des différents seuils d'absences
Affichage des différents seuils de retards
Affichage des absences temporaires non renseignées
| Clic sur le nombre de retards pour afficher la liste des absences | bug détecté : pour l'instant, un clic entraine l'affichage de l'historique, mais quand l'item sera de type ECF ? | Corrigé
Clic sur le nombre d'absences pour afficher la liste des absences
Clic sur le nombre d'absences temporaires pour afficher la liste des absences
| Affichage d'un stagiaire n'ayant pas de contact en entreprise | Améliration : modifier un contact bug détecté : Même quand la requête ne réussit pas, la popup affiche "suppression effectuée". | Corrigé
Affichage d'un stagiaire ayant plusieurs contacts en entreprise
| A compléter avec les opérations sur les contacts, les entreprises….. | bug détecté : Lors de la modification d'un contact, on peut lui enlever ses 2 numéros de téléphone | Corrigé
Ajout d'un contact provenant d'une entreprise existante
Ajout d'un contact avec ajout d'une nouvelle entreprise
Ajout d'un contact sans aucun champs positionné
Ajout d'un contact sans entreprise
Ajout d'un contact sans fonction
Ajout d'un contact sans numéro de téléphone fixe ni portable
Ajout d'un contact sans nom
Ajout d'une entreprise sans raison sociale
Ajout d'une entreprise
Modification d'un contact
Modification d'un contact en supprimant ses deux numéros de téléphone
Tentative de modification de la fonction du contact
Tentative de modification de l'entreprise d'un contact
Suppression d'un contact
Suppression d'un contact ayant des enregistrements dans la table observations
Observations
Affichage d'une liste d'observations vide
| Consultation d'une observation | bug détecté : le format de l'heure dans la date n'est pas bon : l'heure est 00:00:00. Voir fomat de date à l'affichage | Corrigé
| Ajout d'une observation de type pédagogique | bug déteccté : l'affichage du grid ne s'actualise pas | Corrigé
| Ajout d'une observation de type entreprise | bug détecté : après ajout, l'item sélectionné n'est pas le dernier de la liste | Corrigé
Suppression d'une observation
| Modification d'une observation (changement du type) | bug détecté : toutes les observations sont pédagogiques à l'affichage. | Corrigé
Modification du titre d'une observation
| Modification du texte d'une observation | bug détecté : création d'une nouvelle observation. Peut être lié au fait que les obs soient pédagogique. | Corrigé
Supppression d'une observation
Suppression d'une observation sans sélection
Tentative de modification des champs du datagrid.
Clic sur le bouton Annuler
Clic sur le bouton Annuler après avoir saisi une nouvelle absence
Clic sur le bouton Annuler après avoir modifié une absence existante
Absences/Retards
| Ajout d'un retard du matin | bug détecté : on ne sait pas si l'ajout a été effectué | Corrigé
| Ajout d'un retard du midi | bug déteccté : impossible, le champs est grisé | Corrigé
| Ajout d'une absence | bug détecté : la date de fin de l'absence est buggée (mauvais copier/coller sur le nom du champs ?) | Corrigé
| Ajout d'un retard de 0 minutes | bug détecté : "la date de fin est antérieure" -> faux, elle est égale (juste modifier texte affiché) | Corrigé
| Ajout d'un retard avec date de fin antérieure à date début. | amélioration possible : modifier le format de la colonne durée pour que ce soit human readable
Ajout d'un retard sans saisir de raison
| Ajout d'un retard avec un texte à la place de la date | bug détecté : "cette absence est déjà ajoutée" -> à surveiller | Corrigé
| Ajout d'un retard avec un texte à la place de l'heure de début | bug déteccté : exception non gérée | Corrigé
| Ajout d'un retard de 0 minutes | bug détecté : "la date de fin est antérieure" -> faux, elle est égale (juste modifier texte affiché) + au lieu de concaténer les deux nombres, les convertir directement en dates | Corrigé
Ajout d'une absence avec date de fin antérieure à date début.
Ajout d'une absence sans saisir de raison
| Ajout d'une absence avec un texte à la place de la date | bug détecté : "cette absence est déjà ajoutée" -> à surveiller | Corrigé
| Ajout d'une absence avec un texte à la place de l'heure de début | bug déteccté : exception non gérée | Corrigé
| Ajout d'une absence de 10 ans | bug détecté : la durée de l'absence est basé sur les heures, et dure 5 minutes | Corrigé
Utilisation du bouton Annuler
| Clic sur le bouton Annuler puis sur Enregistrer | bug détecté : exception non gérée lors de la vérification de saisie (sur les dates) | Corrigé
Historique absences/retards
Vérification du compteur des absences et retards
Clic sur un enregistrement du datagrid, puis sur un autre pour vérifier le refresh du formulaire
Tentative de modification des champs du datagrid.
Clic sur bouton Supprimer puis annulation
Modification basique d'une absence
Modification basique d'un retard
Modifications d'une absence en utilisant les tests ci-dessus
Modifications d'un retard en utilisant les tests ci-dessus
Bandeau recherche stagiaire
| chargement d'un stagiaire, visualisation d'un form, chargement d'un nouveau stagiaire | bug détecté : le form en visualisation ne s'actualise pas avec les infos du stagiaire. (par exemple profil alertes stagiaire) | En cours
Autres
| Accès concurrentiel | pas fait
Base de données non joignable
| Saisie login / mot de passe (connection AD != domaine stagiaires.local) | pas fait
| Saisie mauvais login / mot de passe (connection AD != domaine stagiaires.local) | pas fait